## Feuil1
Date | semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarque/problèmes
2021-03-12 | 3 | 1.5
2021-03-10 | 3 | 0.75 | Analyse | code | bug entrée coordonnée
2021-03-10 | 3 | 1.5 | Création | code menu
2021-03-09 | 3 | 1.5 | Création | code
2021-03-08 | 3 | 0.5 | Création | code tableau
2021-03-04 | 2 | 3 | Création | code
2021-03-03 | 2 | 1.5 | Création | code
2021-03-01 | 2 | 0.75 | Documentation | Git/GitHub
2021-03-01 | 2 | 1 | Théorie | Introduction Git/GitHub
2021-02-18 | 1 | 1 | Création | maquette
2021-02-18 | 1 | 1 | Création | senariots
2021-02-17 | 1 | 1.5 | Création | UseCases et senariots
2021-02-15 | 1 | 0.75 | Analyse | prise en main du projet
16.25

## Feuil2
Analyse | 2021-03-12
Création | 2021-03-11
Tests | 2021-03-10
Documentation
Absence
Théorie